**Пояснительная записка**

**к проекту закона Московской области   
«****Об утверждении заключения** **дополнительного соглашения   
от 19 декабря 2023 года № 1 к концессионному соглашению   
от 22 октября 2021 года № 265 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Клин Московской области»**

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 8 Федерального закона   
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», пунктом 7 части 2 статьи 27 Устава Московской области проектом закона предлагается утвердить заключение дополнительного соглашения от 19 декабря 2023 года № 1   
к концессионному соглашению от 22 октября 2021 года № 265 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Клин Московской области, между муниципальным образованием городской округ Клин Московской области, Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» и Московской областью (далее – Дополнительное соглашение, концессионное соглашение соответственно).

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов   
из бюджета Московской области и бюджета городского округа Клин Московской области.

В свою очередь подписание Дополнительного соглашения окажет влияние на возможные доходы и расходы бюджета Московской области   
и бюджета городского округа Клин.

Внесение изменений в концессионное соглашение обусловлено неспособностью концессионера исполнять принятые на себя   
по концессионному соглашению обязательства в связи с изменением законодательства Российской Федерации, устанавливающего уровень минимального размера оплаты труда. На дату заключения концессионного соглашения минимальный размер оплаты труда был установлен на уровне   
12 792 руб., тогда как минимальный размер оплаты труда на 2024 год составит 19 242 руб. (увеличение на 50,4%).

В результате увеличения фонда оплаты труда уровень операционных расходов при долгосрочном регулировании вырос с 309,1 млн руб.   
в 2021 году до 425,2 млн руб. в 2024 году.

В процессе реализации концессионного соглашения также возникла необходимость актуализации объема необходимой валовой выручки   
на 18 140,3 млн руб. (с 86 530,5 млн руб. до 104 670,8 млн руб.)   
для обеспечения достаточности тарифной выручки концессионера, направляемой на:

1) реализацию предусмотренных концессионным соглашением мероприятий инвестиционной программы;

2) оплату операционных расходов;

3) закупку топливно-энергетических ресурсов;

4) погашение и обслуживание акционерного займа.

На фоне роста необходимой валовой выручки предпосылки   
для возможного увеличения расходов бюджета Московской области   
на возмещение разницы между утверждаемыми экономически обоснованными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами для населения   
в рамках предельных индексов роста платы за коммунальные услуги (далее – Межтарифная разница) не возникают.

Прогнозируется снижение Межтарифной разницы на 123,5 млн руб.   
(за период 2027-2041 годов) по сравнению с ожидавшимися при подписании концессионного соглашения в 2021 году расходами бюджета Московской области в размере 319,2 млн руб.

Подписание Дополнительного соглашения окажет влияние   
на ожидаемый объем доходов консолидированного бюджета Московской области на 921,4 млн руб. по сравнению с прогнозом поступлений   
в консолидированный бюджет Московской области в соответствии   
с принятой финансовой моделью на этапе согласования концессионного соглашения.

Прогнозируемый объем доходов консолидированного бюджета Московской области за период реализации концессионного соглашения составит 4 675,9 млн руб., в том числе:

– налог на прибыль – 1 523,5 млн руб.;

– налог на имущество – 1 808,9 млн руб.;

– налог на доходы физических лиц – 1 343,5 млн руб.

Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.